„Simontornya Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése”

című ÁROP-1.A.2/A-2008-0232  számú

projekt megvalósításához kapcsolódó

Szervezeti és Működési Szabályzat

„Simontornya Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című

ÁROP-1.A.2/A-2008-0232  számú projekt megvalósításához kapcsolódó Szervezeti és Működési Szabályzat

A „Simontornyai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése” című projekt megvalósítója és egyben felelőse Simontornya Város Önkormányzata. A projekt megvalósításának intézményi- szerkezeti struktúráját, felelősségét a következőkben szemléltetjük szöveges magyarázattal:

Simontornya Város Önkormányzata

Csőszné Kacz Edit  polgármester

Bárdos László címzetes főjegyző

Aszmann Géza aljegyző

Simontornya Város Önkormányzatának kijelölt szakemberei a projektmenedzseri feladatok ellátására:

Önkormányzati projektmenedzser:

Szenczyné Witzl Éva

A projekt pénzügyi felelőse:

Császár Csilla

A projekt megvalósításának felelőse Simontornya Város Önkormányzata. Simontornya Város Önkormányzata részéről kijelölésre került 2 személy, akiknek a feladata a projekt koordinálása. Az Önkormányzat részéről kijelölt projektmenedzser Szenczyné Witzl Éva, pénzügyi felelős Császár Csilla. A projektmenedzser feladatok közé tartozik a közbenső előrehaladási-, valamint a zárójelentés elkészítése, a projekt monitoring elvégzése. Az ide tartozó feladatok a következők: az indikátorok alapján történő belső mérés az irányítás legfőbb eszköze, mely tartalmazza az idő, a költségek és a munkák ellenőrzését. A projekt végrehajtása során féléves előrehaladási jelentések elkészítésére kerül sor. Az előírt formát követve kell számot adni az előzetesen megállapított ütemterv szerinti előrehaladásról, az elvégzett tevékenységekről. A projekt megvalósítását követően zárójelentés kerül elkészítésre. Simontornya Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a projekt eredményeként létrejött fejlesztést legalább 5 évig fenntartja, illetve működteti. Utánkövetési időszak során előírt forma szerinti utánkövetési jelentés kerül kitöltésre.

Mivel minden projekt megvalósítása hordoz magában kockázati tényezőket, a projektmenedzser egyik feladata az, hogy csökkentse ezek bekövetkezésének valószínűségét.

Simontornya Város Önkormányzata, mint a megvalósításért felelős szervezet, hozzájárul a támogatás felhasználásának a meghatározott szervezetek által történő ellenőrzéséhez. Az iratok megőrzési kötelezettségét legalább az előírt dátumig fenntartja. Az Önkormányzat részéről a projekt pénzügyi elszámolásért felelős személye Császár Csilla ellenőrzi a könyvelést, az utalást.

Az ábra a projektmenedzsment és az Önkormányzat közötti kapcsolatrendszert ábrázolja.

PÁLYÁZATI IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-TESTÜLET

A pénzügyi finanszírozáshoz szükséges határozatok meghozatala,

Polgármester felhatalmazása a projekttel kapcsolatos szerződések aláírására.

Kapcsolattartás

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEI

Pénzügyi Osztállyal, Titkársággal, folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a projektekkel kapcsolatos operatív feladatokról.

előterjesztés

Polgármester

Jegyző

operatív kapcsolattartás

beszámolás

jóváhagyás

ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTMENEDZSER TEAM

Az Önkormányzat részéről kijelölt szakemberek csoportja. A menedzsment vezetését

Szenczyné Witzl Éva látja el,

a pénzügyeket Császár Csilla felügyeli.

teljesítésigazolás

Vállalkozói, megbízási szerződések

Kapcsolattartás

Vállalkozók, oktatási intézmények, civil szféra